## Slide 1: Управление стоимостью проекта
Выполнил: Казинаускас А.Ю.
Группа: 1ПИм-01-11оп Преподаватель: д.т.н. профессор Ершов Е.В.

## Slide 5: Стоимостная оценка
Рис. 3. Стоимостная оценка: входы, инструменты и методы, выходы
Оценка стоимости плановых операций включает в себя приблизительную оценку стоимости ресурсов, необходимых для выполнения каждой плановой операции.

## Slide 6: Стоимостная оценка: входы
1. Факторы внешней среды предприятия
2. Активы организационного процесса
3. Описание содержания проекта
4. Иерархическая структура работ
5. Словарь ИСР
6. План управления проектом

## Slide 7: Стоимостная оценка: инструменты и методы
Оценка по аналогам
Определение ставок стоимости ресурсов
Оценка “снизу вверх”
Параметрическая оценка
Программное обеспечение для управления проектами
Анализ предложений исполнителей
Анализ резервов
Стоимость качества

## Slide 8: Оценка стоимости: выходы
Оценка стоимости операции
Вспомогательные данные для оценки стоимости операции
Содержат:
Описание содержания работ проекта для плановой операции
Документацию по основанию для оценки (т.е. того, как оценка получена)
Документацию обо всех сделанных допущениях
Документацию обо всех ограничениях
Указание диапазона возможных значений
3. Запрошенные изменения
4. План управления стоимостью (обновления)

## Slide 10: Разработка бюджета расходов
Рис. 4. Разработка бюджета расходов: входы, инструменты и методы, выходы
Разработка бюджета расходов включает в себя объединение оценок стоимости отдельных плановых операций или пакетов работ с целью создания общего базового плана по стоимости для определения эффективности исполнения проекта.

## Slide 11: Разработка бюджета расходов: входы
Описание содержания проекта
Иерархическая структура работ
Словарь ИСР
Оценка стоимости операции
Вспомогательные данные для оценки стоимости операции
Расписание проекта
Календари ресурсов
Контракт
План управления стоимостью

## Slide 12: Разработка бюджета расходов: инструменты и методы
Суммирование стоимости
Анализ резервов
Параметрическая оценка
Согласование объемов финансирования

## Slide 13: Разработка бюджета расходов: выходы
Базовый план по стоимости
Требования к финансированию проекта
План управления стоимостью (обновления)
Запрошенные изменения

## Slide 15: Управление стоимостью
Рис. 6. Управление стоимостью: входы, инструменты и методы, выходы
Управление стоимостью проекта является частью общего управления изменениями и включает в себя поиск причин, вызывающих как позитивные, так и негативные отклонения

## Slide 16: Управление стоимостью: входы
Базовый план по стоимости
Требования к финансированию проекта
Отчеты об исполнении
Информация об исполнении работ
Одобренные запросы на изменения
План управления проектом

## Slide 17: Управление стоимостью: инструменты и методы
1 Система управления изменениями стоимости
2 Анализ измерения эффективности
Отклонение по стоимости. ОПС = ОО – ФС
Отклонение по срокам (ОСр). ОСр = ОО – ПО
Индекс выполнения стоимости (ИВСТ). ИВСТ = ОО/ФС
Совокупный ИВСР (СИВСР). СИВСР = ООC/ФСC
Индекс выполнения сроков (ИВСР). ИВСР = ОО/ПО
3 Прогнозирование
4 Анализ эффективности исполнения проекта
5 Программное обеспечение для управления проектами
6 Управление отклонениями

## Slide 18: Управление стоимостью: инструменты и методы
Рисунок 7. Пример графического отчета по исполнению

## Slide 19: Управление стоимостью: выходы
1 Стоимостная оценка (обновления)
2 Базовый план по стоимости (обновления)
3 Измерение эффективности
4 Прогнозируемое завершение
5 Запрошенные изменения
6 Рекомендованные корректирующие действия
7 Активы организационного процесса (обновления)
8 План управления проектом (обновления)

## Slide 20: Спасибо за внимание!