## Лист1
Задача | Срок | Дата завершения | Комментарий
Получение пропуска на АО "НИУИФ" и СИЗов | 2026-04-28 | 2026-04-27
Обработка эмбеддингов (Rust, SQLite-vector) | 2026-04-28 | 2026-04-30 | Нужны тесты ранжирования
Создание мультиагентской системы (Crew AI) | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Нужно упрощение архитектуры
Валидация между "редактированием" мультиагентской системой ("Crew AI") | 2026-05-01 | 2026-05-04 | Расширить UI, конструктор запросов
Агент-Создатель | 2026-05-15 | 2026-05-15
Агент-Валидатор | 2026-05-15 | 2026-05-15
Инструмент для передачи структуры Сценария | 2026-05-15 | 2026-05-18
Чтение и сохранение Json внутри папки (Сценарий) | 2026-05-15 | 2026-05-15
Пользовательский чат (консоль) с выбором операции ("написать /отредактировать/...") | 2026-05-15 | 2026-05-18 | Расширить
Выбор поставщика LLM-агента для быстрой смены (OpenRouter/Ollama) | 2026-05-23 | 2026-05-04 | Ollama, OpenRouter, OpenAI (LM Studio), HuggingFace
Тест с данными по утюгам и ранее сгенерированным сценариям | 2026-05-15 | 2026-05-18
показатель эффективности: 91% точности после третьей перегенерации (100 действий) | 2026-05-20 | 2026-05-20
Выбор "типа оборудрования->выбор цеха->..." | 2026-05-20 | 2026-05-20
Агент-Поисковик неймингов целевого цеха для передачи агенту-создателю | 2026-05-23 | 2026-05-23
Ограничение действий в Сценарии по требованию LLM | 2026-05-23 | 2026-05-23
Создание инструмента для патчинга JSON (частичного изменения) | 2026-05-23 | 2026-05-23
Агент-Оркестратор - обогащение запроса пользователя, планировщик задач | 2026-05-23 | 2026-05-23